| 添付資料１－１ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補助対象事業成果概要報告書（概要版） |  |  |  |  |  |
|  | 制度名 |  | デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 |  |  |  |
|  | 補助対象事業名 |  | 聴覚障害者向け会議支援システムの研究開発 |  |  |  |
|  | 補助事業者名 |  | 富士通株式会社 |  |  |  |
|  | 【研究開発課題の全般について】 |  |  |  |  |  |
|  | ① | 補助対象事業の概要 | 発話者の発話を音声認識によって文字化し、カメラでとらえられた発話者の映像上に発話者の文字をいれこんだ「ふきだし」を実現し、発話をビジュアルに表現する会議システムの開発 |  |  |  |
|  | ② | 補助対象事業の目標 | 聴覚障害者が持ちこんだ機材をもちいて、聴覚障がい者が参加し内容が理解できる会議を迅速に開催できること |  |  |  |
|  | ③ | 研究開発期間 | 平成２５年度～平成２７年度 |  |  |  |
|  | ④ | 補助金（前年度までの累計） | ０千円 |  |  |  |
|  | 【平成２５年度実施部分について】 |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ | 平成２５年度補助金 | ９，３４５千円 |  |  |  |
|  | ⑥ | 研究開発の実施内容 | 発話者それぞれのPC上の音声認識 入力を行う聴者側システムの開発と、サウンドビジュアリゼーション（会話のふきだし表示）の機能をもつ聴覚障害者側システムのプロトタイプ開発と、プロトタイプの評価 |  |  |  |
|  | 【平成２５年度実施部分における研究開発課題の成果や評価結果について】 |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ | 研究開発の成果 | 発話者それぞれのPC上の音声認識 入力を受けつける入力アプリ、カメラとアレイマイクを使ったサウンドビジュアリゼーション（会話のふきだし表示）の表示アプリのファーストプロトタイプを制作。ファーストプロトタイプに対する聴覚障害者と聴者の評価によるフィードバックを行ったセカンドプロトタイプの制作。 |  |  |  |
|  | ⑧ | 研究成果の応用状況、利用状況 | プロトタイプシステムの社内自部署での会議における運用と評価。社内他部署での使用評価を実施。 |  |  |  |
|  | ⑨ | 論文数 | 0件 | ⑩ | 被引用論文数 | 0件 |
|  | ⑪ | 特許申請件数（国内） | 0件 | ⑫ | 特許取得件数（国内） | 0件 |
|  | ⑬ | 特許申請件数（海外） | 0件 | ⑭ | 特許取得件数（海外） | 0件 |
|  | ⑮ | 受賞数（国内） | 0件 | ⑯ | 受賞数（海外） | 0件 |