## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月４日時点
府省名 |  |  | 総務省
対象事業名 |  |  | 火災予防分野の各種手続における電子申請等の導入
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
12661 | 防火対象物点検結果の報告 | 申請等 | 民間事業者等 | 地方等 | 10万件以上 | － | 調査中 | － | － | 電子申請を受け付けるための環境が無い。 |  | 標準モデルの構築等 | アドバイザーによる導入支援 | [24 empty] | ○
12632 | 消防用設備等（特殊消防用設備等）の設置届 | 申請等 | 民間事業者等 | 地方等 | 10万件以上 | － | 調査中 | － | － | 電子申請を受け付けるための環境が無い。 |  | 標準モデルの構築等 | アドバイザーによる導入支援 | [24 empty] | ○
12634 | 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果の報告 | 申請等 | 民間事業者等 | 地方等 | 10万件以上 | － | 調査中 | － | － | 電子申請を受け付けるための環境が無い。 |  | 標準モデルの構築等 | アドバイザーによる導入支援 | [24 empty] | ○
12596 | 消防計画の作成（変更）届 | 申請等 | 民間事業者等 | 地方等 | 10万件以上 | － | 調査中 | － | － | 電子申請を受け付けるための環境が無い。 |  | 標準モデルの構築等 | アドバイザーによる導入支援 | [24 empty] | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない