## ★チェックリスト（各会計記入用）
地方公営企業会計基準の見直しに向けての作業スケジュールの立案状況・回答様式
|  |  |  | ①団体コード |  | ②団体名 |  |  | ③事業区分 |  | ④会計名
|  |  | （会計名） | [6 empty] | #N/A
対 応 事 項 |  |  |  | 平成24年度 |  | 平成25年度 |  | 26年度 | 着手 状況 | 着手(予定)時期 |  | 完了(予定)時期
チェック欄 | 項 目 | 内 容 | 関 係 法 令 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 |  | 年 (平成) | 月 | 年 (平成) | 月
０．財務諸表の影響の把握
0-1 | 移行時の作業量の把握及び移行作業スケジュールの策定 | 平成26年度の予算編成を見据えた移行作業スケジュールを策定する。移行作業全体の作業量を把握するため、平成24年３月６日付け事務連絡発出時に配付した試算ファイルを活用してほしい。 | －
0-2 | 財務諸表・健全化指標等への影響の把握 | 会計基準の見直しに係る財務諸表・健全化指標等への影響を把握する。影響試算にあたっては、平成24年３月６日付け事務連絡発出時に配付した試算ファイルを活用してほしい。 | －
0-3 | 財務諸表・健全化指標等への影響の周知 | 会計基準の見直しに係る影響について、企業内部で共有すると共に、順次、必要に応じて関係者に説明する。 | －
0-4 | 財務諸表・健全化指標等への影響を踏まえた経営のあり方の見直し | 会計基準の見直しに係る影響が、その一部を除き、平成30年度以降の資金不足比率に影響を与えることに鑑み、必要に応じて将来を見据えた経営のあり方の見直し（事業再構築、更新投資、債権管理体制、利用料金、抜本的経営体制の見直し等）を行う。 | －
0-5 | シミュレーションの実施 | 移行時の作業に備えるため、平成25年度予算編成において、新基準によった場合のシミュレーションを行っておくことが望ましい。（新基準に基づく平成25年度の予定BS・PL・CFの作成については、平成26年度予算上程時に比較対象として議会等に求められる場合に備える意味でも有用である。） | －
１．借入資本金制度の廃止
1-1 | 借入資本金の負債への区分 | これまで借入資本金として整理してきた建設改良費の財源に充てるために起こした企業債及び他会計借入金を負債に区分する。この際、企業債と他会計借入金とは区分して経理する。 | 則§7Ⅱ、Ⅲ
1-2 | 一般会計等負担額の調整 | 一般会計等の負担額を注記するため、負担額及びその考え方について、財政担当部局と整理する。平成25年度予算編成過程で来年度を見据えた調整をしておくことが望ましい。 | －
1-3 | 企業債の性質による区分 | 建設改良費及び準建設改良費の財源に充てるために起こした企業債とその他の企業債とで区分する。他会計借入金についても同様に区分する。 | 則§7Ⅱ、Ⅲ
1-4 | 1年内返済分の流動負債への区分 | 借入資本金を負債に振り替えた後の企業債と他会計借入金を、償還期限が事業年度の末日の翌日から起算して１年内のもの（流動負債）と１年超のもの（固定負債）に区分する。 | 則§7Ⅱ、Ⅲ
２．みなし償却制度の廃止
2-1 | 償却資産と補助金等との対応関係把握のためのスケジュール作成 | サンプルとなる償却資産を選び出し、当該資産について補助金等との対応関係を把握することにより、全体の作業量を把握し、スケジュールを作成する。 | －
2-2 | 償却資産と補助金等との対応関係の把握 | 償却資産と補助金等との対応関係を整理する。個別の償却資産と補助金等との対応関係が把握できない場合、国庫補助事業等の単位ごとに取得資産をグルーピングし総合償却を行う方法や、補助金を充てずに取得したことが明らかな資産を除いた全体の資産を対象とした按分等の方法を用いて補助金等の額を整理することができる。 按分等の方法が採れない場合は、他の合理的な算出方法を検討・決定する。 | 令附則§6Ⅶ、Ⅷ 指針第13章第3
2-3 | 困難な事情の説明責任 | 他の合理的な算出方法により整理することがなお困難な事情がある場合には、移行処理を行わず、引き続きみなし償却を行うことができる。ただし、この場合、「按分等の方法又は他の合理的な方法によってもなお困難な事情がある」ということを関係者に合理的に説明する必要があることに注意する必要がある。 | 指針第13章第3Ⅵ
2-4 | 資産情報の管理方法（固定資産台帳等）の見直し | 移行処理時の償却資産と補助金等との対応関係の整理方法については、繰延収益の償却上必要となるため、移行処理後も見据えた方法を決定し、それに合わせ資産情報の管理方法（固定資産台帳等）を見直す必要がある。資産情報の管理にシステムを導入している場合は、システムの機能追加等の対応を検討する。 | －
2-5 | みなし償却を行っていた場合の対応 | みなし償却を行っていた場合、旧みなし償却規定を適用していなかった場合の帳簿価額となるよう減額し、当該額を減価償却累計額として計上する。あわせて、資本剰余金から同額を控除し、残額を長期前受金に振り替える。なお、減額する資本剰余金が不足する場合は、不足額について利益剰余金から減額する。 | 則附則§6Ⅱ、Ⅲ
2-6 | みなし償却を行っていなかった場合の対応 | みなし償却を行っていなかった場合、旧みなし償却規定を適用していた場合の帳簿価額との差額に相当する額について、資本剰余金から利益剰余金に振り替える。ただし、資本剰余金が不足する場合は、不足額については振り替えないものとする。 | 則附則§6Ⅳ、Ⅴ
３．引当金の義務付け
3-1 | 【退職給付引当金】 算定方法の決定 | 原則法で算定するか、簡便法で算定するかを決定する。 | －
3-2 | 【退職給付引当金】 退職手当組合に加入している場合の情報入手 | 退職手当組合に加入している場合は、退職給付引当額を算出するうえで、①組合加入時から公営企業が支出してきた負担金の累積額 ②既に企業職員に退職手当として支給された額 ③組合における積立金の運用益のうち当該地方公営企業へ案分される額が必要となるため、これらの情報が退職手当組合から入手できるか組合に確認する。入手できない場合は、合理的な算出方法を検討する。 | 指針第5章第3Ⅵ
3-3 | 【退職給付引当金】 一般会計等との負担割合を調整 | 一般会計等の担当部局との協議等により、退職手当の負担割合及び考え方を調整する。 | 指針第5章第3Ⅶ
3-4 | 【退職給付引当金】 算定の基礎情報の確認 | 簡便法により算定する場合、全職員が当該事業年度末に自己都合退職した場合の総額を算定するため、必要があれば、退職手当担当部局から情報を得る。 | －
3-5 | 【退職給付引当金】 発生済みの計上不足額についての処理 | 移行処理時点における計上不足額を計上する場合、一括処理するか分割計上するかを決定する。一括処理する場合または5年以内に分割して費用計上する場合は特別損失として計上し、6年以上分割計上する場合は当該地方公営企業職員の退職までの平均残存勤務年数を計算し、その範囲内（ただし、最長15年以内）で分割年数を決定する。 | 指針第13章第2Ⅱ
3-6 | 【退職給付引当金】 流動負債への振替の考え方の整理 | 退職給付引当金を固定負債から流動負債に振り替えるか否かについて、財務諸表等規則ガイドライン52－１－６の考え方を参考に、方針を検討する。 | －
3-7 | 【特別修繕引当金】 修繕計画の確認 | 特別修繕引当金の計上に当たって、中長期の修繕計画等といった計上の根拠を確認し、引当を行うべきかを検討する。 | 指針第5章第4Ⅲ
3-8 | 【修繕引当金】 会計基準見直し前に計上した修繕引当金の取扱いの検討 | 会計基準見直し前に計上した修繕引当金について、見直し後に計上する修繕引当金と区分して計上するか否かを決定する。区分せずに同じ修繕引当金として計上する場合、いわゆる特別修繕引当金に相当する額については特別修繕引当金として計上するため、見直し前の修繕引当金の算定方法を確認し、特別修繕引当金に相当する額を控除する。 また、見直し前に計上した修繕引当金の引当基準をもとに、流動負債に計上すべき引当額を検討する必要がある。 | －
3-9 | 【賞与引当金】 計上方法の確認 | 賞与引当金については、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するため、期末・勤勉手当担当部局から必要な情報を入手する。 | －
3-10 | 【貸倒引当金】 計上方法の決定及び債権管理方法の検討 | 貸倒引当金の計上基準について決定する。あわせて、その基準を踏まえた債権管理の方法（滞納期間の管理、債権回収のあり方）を検討する。 | 指針第4章第6Ⅱ
3-11 | その他の引当金の計上 | 将来の特定の費用又は損失であると認められるものの有無を確認し、以下の要件を満たすものについては、引当金として計上する。 ・その費用又は損失の発生が当該事業年度以前の事象に起因する。 ・その費用又は損失の発生の可能性が高い。 ・その費用又は損失の金額を合理的に見積もることができる。 | 則§22 指針第5章第4
４．繰延勘定の廃止
4-１ | 控除対象外消費税額の処理 | 繰延勘定に計上されている控除対象外消費税額は、移行時に長期前払消費税として固定資産（投資その他の資産）へ振り替えた上で、現行の償却年数で引き続き償却する。 | 則附則§3
５．資産の評価
5-1 | 【たな卸資産】 資産の分類 | たな卸資産について、事業用の部品や消耗品等の業務活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき貯蔵品など、価額の重要性の乏しいものと、それ以外のものとに分類する。 | 則§8Ⅲ三
5-2 | 【たな卸資産】 販売目的用土地の時価の把握 | たな卸資産のうち販売を目的として所有する土地のうち、売買契約の申込みの勧誘を行っていないものについての評価も、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（平成20年総務省令第８号）第４条第２項各号に掲げる方法により算定することができることとなっていることから、これまでの評価方法（売買契約の申込みの勧誘を行っていたもの）を確認し、今後の評価方法について決定する必要がある。 | 則§8Ⅲ三 指針第4章第4Ⅴ
5-3 | 【有価証券】 時価の把握 | 満期保有目的以外の有価証券については、時価評価を行うため、時価を把握することができるか否かを確認する。なお、時価を把握することが困難な場合においては、時価評価を行う必要はない。 | 則§8Ⅲ四
６．減損会計導入
6-1 | 資産のグルーピングの決定 | キャッシュ・フローの生成状況を確認し、減損会計の判定を行う固定資産のグルーピングを行う。ただし、遊休資産は個別資産毎にグルーピングを行う。 （事業別のキャッシュ･フロー生成単位の通例：水道、交通、ガス、下水道の各事業…事業全体、工業用水道、電気、病院の各事業…施設毎） | ー
6-2 | 減損の兆候の把握 | 固定資産又は固定資産グループに減損の兆候があるかを検討する。 （以下の４点のいずれかに当たる場合、減損の兆候ありと判断する。） ①固定資産又は固定資産グループが使用されている業務活動から生ずる損益又はキャッシュ･フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること。 ②固定資産又は固定資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該固定資産又は固定資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。 ③固定資産又は固定資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。 ④固定資産又は固定資産グループの市場価格が著しく下落したこと。 | 指針第4章第3Ⅲ
6-3 | 将来キャッシュ･フロー見込み算定に当たっての検討 | 減損の兆候ありと判断される場合、固定資産又は固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュ･フローの総額と帳簿価額を比較し、割引前将来キャッシュ･フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する。 将来キャッシュ･フローの総額を算定する際には、必要に応じて料金のあり方、一般会計等からの繰入金のあり方等を再検討する。 | 指針第4章第3Ⅳ
７．リース会計導入
7-1 | リース契約の内容確認 | 見直し後の会計基準が適用される事業年度以降においても継続することが契約上予定されているリース契約について、契約条件を確認し、当該リース契約がどのリース取引に分類されるかを判定する。リース取引の分類を判定する上で必要な項目が契約上明らかでない場合は、必要に応じてリース会社に確認を行う。 契約更新の機会を利用して確認する方法も考えられる。 | －
7-2 | ファイナンス・リース取引に該当する場合の処理 | リース取引の区分により、ファイナンス・リース取引に区分されるリース契約については、売買処理を行うために必要なリース料総額に占める元本・利息相当額を算定し、元本相当額についてリース資産・債務に計上する。上記算定に必要な情報については、必要に応じてリース会社からデータを入手する。 | －
7-3 | リース資産の管理方法の整備 | リース取引の区分により、ファイナンス・リース取引と区分された資産については、リース台帳により、その他の有形固定資産と同様に減価償却等の管理が行えるよう、体制・システムを整備する。 | －
８．セグメント情報の開示
8-1 | セグメント区分の決定 | セグメント区分を設定するか否かを検討し、セグメントを設定する場合は企業管理規程で定める。 | 則§40Ⅱ
8-2 | セグメントの表示 | セグメントを設定する場合は、報告セグメントの表示方法を検討・決定する。 | 則§40Ⅰ、Ⅱ
９．キャッシュ･フロー計算書の導入
9-1 | 作成方法の決定（直接法・間接法） | 直接法・間接法のいずれで作成するかを決定する。 | －
１０．勘定科目等の見直し
10-1 | 規程等の整備 | 見直しが行われた勘定科目等に整合した形で、会計規程、経理処理マニュアル、システム等を修正する。 | －
１１．組入資本金制度の廃止
11-1 | 組入資本金制度の廃止 | 減債積立金を使用して企業債を償還した場合、積立金を使用して地方公営企業の建設又は改良を行った場合等において、使用した積立金は、今後未処分利益剰余金となるが、既に施行されている資本制度の見直しへの対応を踏まえ、当該未処分利益剰余金を条例又は議会の議決により、どのように処分していくかの方針を検討する。 | 旧令§25
１２．システム改修
12-1 | システム改修方法の確認 | システムを導入している団体は、システム改修の方法や改修に必要となる期間等について、システム会社等に確認する。 | －
12-2 | システム導入・改修の予算措置 | 会計基準の見直しに伴い、必要に応じて会計システムの導入・改修及びその予算措置を講じる。 なお、システム導入・改修費にかかる企業債の起債や一般会計の繰入れが必要な場合は、関係各署との調整を行う必要がある。 | －
12-3 | システムの試運転 | 予期せぬトラブルに備えて、システムの試運転を行っておくことが望ましい。 | －
１３．実施体制の整備
13-1 | 職員の育成・研修 | 円滑な移行に向けて、実施体制の整備を図るため、関係職員の育成・研修を必要に応じて行う。 | －
13-2 | 団体内の他の公営企業との連携 | 最終的には同一の議会において議決を受けることになるため、他の公営企業の計上の考え方との整合性が図れるよう、綿密に協議・連絡しておくべきである。 | －
13-3 | 財政担当部局との連携 | 一般会計等との負担の考え方を整理するにあたっては、将来負担比率への整合性等を意識しながら整理する必要があるため、財政担当部局と綿密に協議・連絡しておくべきである。
[6 empty] | 010 | 水道 |  | 済 | 24 | 1
[6 empty] | 020 | 工業用水道 |  | 未 | 25 | 2
[6 empty] | 030 | 交通 |  | 不要 | 26 | 3
[6 empty] | 040 | 電気 |  |  | 27 | 4
[6 empty] | 050 | ガス |  |  | 28 | 5
[6 empty] | 060 | 病院 |  |  | 29 | 6
[6 empty] | 070 | 簡易水道 |  |  | 30 | 7
[6 empty] | 080 | 港湾整備 |  |  |  | 8
[6 empty] | 090 | 市場 |  |  |  | 9
[6 empty] | 100 | と畜場 |  |  |  | 10
[6 empty] | 110 | 観光施設 |  |  |  | 11
[6 empty] | 120 | 宅地造成 |  |  |  | 12
[6 empty] | 130 | 有料道路
[6 empty] | 140 | 駐車場整備
[6 empty] | 150 | その他
[6 empty] | 160 | 介護サービス
[6 empty] | 170 | 下水道
【作 成 要 領】 ※黄色のセルが、各企業において入力して頂くセルです。記載方法については、別添シート「【チェックリスト記載例】」も参考にして頂ければと存じます。
（１）（会計名）については、①団体コード（総務省が公表している6桁の全国地方公共団体コード）、②団体名（※団体コードの誤記入確認のため）、④会計名は直接セルに入力し、
③事業区分は、別添シート「（別紙１）ファイル名の付け方（作業スケジュール立案状況）」内の「■事業名」の番号をプルダウンから選択して下さい。
（２）「着手状況」の項目については、①既に着手済みの項目については「済」、②未着手の項目については「未」、③対応の必要がない項目については「不要」を、
プルダウンから選択して下さい。なお、③対応の必要がない項目とは、みなし償却を行っていない事業においての2-5、みなし償却を行っていた事業においての2-6、
退職手当組合に加入していない事業においての3-2等、そもそも作業を行う必要がない場合のみを指します。
（３）「着手状況」の項目において「済」もしくは「未」を選択した場合は、「着手(予定)時期」及び「完了(予定)時期」の項目において、数字をプルダウンから選択して下さい。
なお、年については、和暦・暦年でご回答下さい。（例：平成25年度の2月（平成26年2月）に着手する予定の場合→着手（予定）時期において「26」年「2」月を選択。）
【提 出 要 領】
（１）別添シート「（別紙１）ファイル名の付け方（作業スケジュール立案状況）」をご参照の上、ファイル名を変更して、都道府県・指定都市の取りまとめ御担当課に御提出下さい。
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
遅くとも、平成25年度当初予算にて措置する必要あり。

## （別紙１）ファイル名の付け方（作業スケジュール立案状況）
ファイル名の付け方（作業スケジュール立案状況）
「地方公営企業会計基準の見直しに向けての作業スケジュールの立案状況・回答様式」の提出に当たっては、次のとおり指定されたファイル名に変更してください。 ※ 「地方公営企業会計基準の見直しに係る財務諸表の試算のためのファイル」の提出に当たってのファイル名と異なりますので、ご注意ください。
【ファイル名の付け方】
6桁の番号 団体名 3桁の番号 事業名
（例） 北海道A市が行う水道事業 ＜市区町村担当課がとりまとめるもの＞
01○○○○北海道A市010水道事業
（例） 北海道が行う水道事業 ＜財政担当課がとりまとめるもの＞
010006北海道010水道事業
（例） 札幌市が行う交通事業 ＜財政担当課がとりまとめるもの＞
011002札幌市030交通事業
■事業名 （※公営企業決算統計調査の法適用企業業種コードと一部異なる点ご留意下さい。）
| 番号 | 事業名
| 010 | 水道事業
| 020 | 工業用水道事業
| 030 | 交通事業
| 040 | 電気事業
| 050 | ガス事業
| 060 | 病院事業
| 070 | 簡易水道事業
| 080 | 港湾整備事業
| 090 | 市場事業
| 100 | と畜場事業
| 110 | 観光施設事業
| 120 | 宅地造成事業
| 130 | 有料道路事業
| 140 | 駐車場整備事業
| 150 | その他事業
| 160 | 介護サービス事業
| 170 | 下水道事業
下記「■事業名」の番号
下記「■事業名」の事業名
総務省が公表している6桁の全国地方公共団体コード
シート「★チェックリスト（各会計記入用）」「②団体名」で記入した団体名
別紙１

## （別紙２）集計表用データ
集計表
団体 コード | 団体名 | 事業区分 （コード） | 事業区分 （名前） | 会計名 | 0-1 |  |  |  | 0-2 |  |  |  | 0-3 |  |  |  | 0-4 |  |  |  | 0-5 |  |  |  | 1-1 |  |  |  | 1-2 |  |  |  | 1-3 |  |  |  | 1-4 |  |  |  | 2-1 |  |  |  | 2-2 |  |  |  | 2-3 |  |  |  | 2-4 |  |  |  | 2-5 |  |  |  | 2-6 |  |  |  | 3-1 |  |  |  | 3-2 |  |  |  | 3-3 |  |  |  | 3-4 |  |  |  | 3-5 |  |  |  | 3-6 |  |  |  | 3-7 |  |  |  | 3-8 |  |  |  | 3-9 |  |  |  | 3-10 |  |  |  | 3-11 |  |  |  | 4-1 |  |  |  | 5-1 |  |  |  | 5-2 |  |  |  | 5-3 |  |  |  | 6-1 |  |  |  | 6-2 |  |  |  | 6-3 |  |  |  | 7-1 |  |  |  | 7-2 |  |  |  | 7-3 |  |  |  | 8-1 |  |  |  | 8-2 |  |  |  | 9-1 |  |  |  | 10-1 |  |  |  | 11-1 |  |  |  | 12-1 |  |  |  | 12-2 |  |  |  | 12-3 |  |  |  | 13-1 |  |  |  | 13-2 |  |  |  | 13-3
[5 empty] | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月） | 着手 済 | 着手 時期 | 完了 時期 | 所要 期間 （ヶ月）
[6 empty] | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付 |  |  | 日付 | 日付
0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0 | 0 | 1987-12-01 | 1987-12-01 | 0

## （別紙３）【チェックリスト記載例】
地方公営企業会計基準の見直しに向けての作業スケジュールの立案状況・回答様式
|  |  |  | ①団体コード |  | ②団体名 |  |  | ③事業区分 |  | ④会計名
|  |  | （会計名） | 511111 |  | ○○県○○町 |  |  | 010 | 水道 | ○○水道会計
対 応 事 項 |  |  |  | 平成24年度 |  | 平成25年度 |  | 26年度 | 着手 状況 | 着手(予定)時期 |  | 完了(予定)時期
チェック欄 | 項 目 | 内 容 | 関 係 法 令 | 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 前半 |  | 年 (平成) | 月 | 年 (平成) | 月
０．財務諸表の影響の把握
0-1 | 移行時の作業量の把握及び移行作業スケジュールの策定 | 平成26年度の予算編成を見据えた移行作業スケジュールを策定する。移行作業全体の作業量を把握するため、平成24年３月６日付け事務連絡発出時に配付した試算ファイルを活用してほしい。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 6 | 24 | 7
0-2 | 財務諸表・健全化指標等への影響の把握 | 会計基準の見直しに係る財務諸表・健全化指標等への影響を把握する。影響試算にあたっては、平成24年３月６日付け事務連絡発出時に配付した試算ファイルを活用してほしい。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 6 | 24 | 7
0-3 | 財務諸表・健全化指標等への影響の周知 | 会計基準の見直しに係る影響について、企業内部で共有すると共に、順次、必要に応じて関係者に説明する。 | － | [5 empty] | 未 | 24 | 9 | 26 | 3
0-4 | 財務諸表・健全化指標等への影響を踏まえた経営のあり方の見直し | 会計基準の見直しに係る影響が、その一部を除き、平成30年度以降の資金不足比率に影響を与えることに鑑み、必要に応じて将来を見据えた経営のあり方の見直し（事業再構築、更新投資、債権管理体制、利用料金、抜本的経営体制の見直し等）を行う。 | － | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 26 | 9
0-5 | シミュレーションの実施 | 移行時の作業に備えるため、平成25年度予算編成において、新基準によった場合のシミュレーションを行っておくことが望ましい。（新基準に基づく平成25年度の予定BS・PL・CFの作成については、平成26年度予算上程時に比較対象として議会等に求められる場合に備える意味でも有用である。） | － | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 3
１．借入資本金制度の廃止
1-1 | 借入資本金の負債への区分 | これまで借入資本金として整理してきた建設改良費の財源に充てるために起こした企業債及び他会計借入金を負債に区分する。この際、企業債と他会計借入金とは区分して経理する。 | 則§7Ⅱ、Ⅲ | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
1-2 | 一般会計等負担額の調整 | 一般会計等の負担額を注記するため、負担額及びその考え方について、財政担当部局と整理する。平成25年度予算編成過程で来年度を見据えた調整をしておくことが望ましい。 | － | [5 empty] | 済 | 25 | 10 | 25 | 12
1-3 | 企業債の性質による区分 | 建設改良費及び準建設改良費の財源に充てるために起こした企業債とその他の企業債とで区分する。他会計借入金についても同様に区分する。 | 則§7Ⅱ、Ⅲ | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
1-4 | 1年内返済分の流動負債への区分 | 借入資本金を負債に振り替えた後の企業債と他会計借入金を、償還期限が事業年度の末日の翌日から起算して１年内のもの（流動負債）と１年超のもの（固定負債）に区分する。 | 則§7Ⅱ、Ⅲ | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
２．みなし償却制度の廃止
2-1 | 償却資産と補助金等との対応関係把握のためのスケジュール作成 | サンプルとなる償却資産を選び出し、当該資産について補助金等との対応関係を把握することにより、全体の作業量を把握し、スケジュールを作成する。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 24 | 7
2-2 | 償却資産と補助金等との対応関係の把握 | 償却資産と補助金等との対応関係を整理する。個別の償却資産と補助金等との対応関係が把握できない場合、国庫補助事業等の単位ごとに取得資産をグルーピングし総合償却を行う方法や、補助金を充てずに取得したことが明らかな資産を除いた全体の資産を対象とした按分等の方法を用いて補助金等の額を整理することができる。 按分等の方法が採れない場合は、他の合理的な算出方法を検討・決定する。 | 令附則§6Ⅶ、Ⅷ 指針第13章第3 | [5 empty] | 未 | 24 | 8 | 25 | 7
2-3 | 困難な事情の説明責任 | 他の合理的な算出方法により整理することがなお困難な事情がある場合には、移行処理を行わず、引き続きみなし償却を行うことができる。ただし、この場合、「按分等の方法又は他の合理的な方法によってもなお困難な事情がある」ということを関係者に合理的に説明する必要があることに注意する必要がある。 | 指針第13章第3Ⅵ | [5 empty] | 不要
2-4 | 資産情報の管理方法（固定資産台帳等）の見直し | 移行処理時の償却資産と補助金等との対応関係の整理方法については、繰延収益の償却上必要となるため、移行処理後も見据えた方法を決定し、それに合わせ資産情報の管理方法（固定資産台帳等）を見直す必要がある。資産情報の管理にシステムを導入している場合は、システムの機能追加等の対応を検討する。 | － | [5 empty] | 未 | 24 | 8 | 25 | 7
2-5 | みなし償却を行っていた場合の対応 | みなし償却を行っていた場合、旧みなし償却規定を適用していなかった場合の帳簿価額となるよう減額し、当該額を減価償却累計額として計上する。あわせて、資本剰余金から同額を控除し、残額を長期前受金に振り替える。なお、減額する資本剰余金が不足する場合は、不足額について利益剰余金から減額する。 | 則附則§6Ⅱ、Ⅲ | [5 empty] | 未 | 25 | 6 | 25 | 9
2-6 | みなし償却を行っていなかった場合の対応 | みなし償却を行っていなかった場合、旧みなし償却規定を適用していた場合の帳簿価額との差額に相当する額について、資本剰余金から利益剰余金に振り替える。ただし、資本剰余金が不足する場合は、不足額については振り替えないものとする。 | 則附則§6Ⅳ、Ⅴ | [5 empty] | 不要
３．引当金の義務付け
3-1 | 【退職給付引当金】 算定方法の決定 | 原則法で算定するか、簡便法で算定するかを決定する。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 24 | 9
3-2 | 【退職給付引当金】 退職手当組合に加入している場合の情報入手 | 退職手当組合に加入している場合は、退職給付引当額を算出するうえで、①組合加入時から公営企業が支出してきた負担金の累積額 ②既に企業職員に退職手当として支給された額 ③組合における積立金の運用益のうち当該地方公営企業へ案分される額が必要となるため、これらの情報が退職手当組合から入手できるか組合に確認する。入手できない場合は、合理的な算出方法を検討する。 | 指針第5章第3Ⅵ | [5 empty] | 不要
3-3 | 【退職給付引当金】 一般会計等との負担割合を調整 | 一般会計等の担当部局との協議等により、退職手当の負担割合及び考え方を調整する。 | 指針第5章第3Ⅶ | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
3-4 | 【退職給付引当金】 算定の基礎情報の確認 | 簡便法により算定する場合、全職員が当該事業年度末に自己都合退職した場合の総額を算定するため、必要があれば、退職手当担当部局から情報を得る。 | － | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
3-5 | 【退職給付引当金】 発生済みの計上不足額についての処理 | 移行処理時点における計上不足額を計上する場合、一括処理するか分割計上するかを決定する。一括処理する場合または5年以内に分割して費用計上する場合は特別損失として計上し、6年以上分割計上する場合は当該地方公営企業職員の退職までの平均残存勤務年数を計算し、その範囲内（ただし、最長15年以内）で分割年数を決定する。 | 指針第13章第2Ⅱ | [5 empty] | 未 | 24 | 9 | 25 | 9
3-6 | 【退職給付引当金】 流動負債への振替の考え方の整理 | 退職給付引当金を固定負債から流動負債に振り替えるか否かについて、財務諸表等規則ガイドライン52－１－６の考え方を参考に、方針を検討する。 | － | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
3-7 | 【特別修繕引当金】 修繕計画の確認 | 特別修繕引当金の計上に当たって、中長期の修繕計画等といった計上の根拠を確認し、引当を行うべきかを検討する。 | 指針第5章第4Ⅲ | [5 empty] | 済 | 24 | 10 | 25 | 3
3-8 | 【修繕引当金】 会計基準見直し前に計上した修繕引当金の取扱いの検討 | 会計基準見直し前に計上した修繕引当金について、見直し後に計上する修繕引当金と区分して計上するか否かを決定する。区分せずに同じ修繕引当金として計上する場合、いわゆる特別修繕引当金に相当する額については特別修繕引当金として計上するため、見直し前の修繕引当金の算定方法を確認し、特別修繕引当金に相当する額を控除する。 また、見直し前に計上した修繕引当金の引当基準をもとに、流動負債に計上すべき引当額を検討する必要がある。 | － | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
3-9 | 【賞与引当金】 計上方法の確認 | 賞与引当金については、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するため、期末・勤勉手当担当部局から必要な情報を入手する。 | － | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
3-10 | 【貸倒引当金】 計上方法の決定及び債権管理方法の検討 | 貸倒引当金の計上基準について決定する。あわせて、その基準を踏まえた債権管理の方法（滞納期間の管理、債権回収のあり方）を検討する。 | 指針第4章第6Ⅱ | [5 empty] | 済 | 24 | 6 | 25 | 9
3-11 | その他の引当金の計上 | 将来の特定の費用又は損失であると認められるものの有無を確認し、以下の要件を満たすものについては、引当金として計上する。 ・その費用又は損失の発生が当該事業年度以前の事象に起因する。 ・その費用又は損失の発生の可能性が高い。 ・その費用又は損失の金額を合理的に見積もることができる。 | 則§22 指針第5章第4 | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
４．繰延勘定の廃止
4-１ | 控除対象外消費税額の処理 | 繰延勘定に計上されている控除対象外消費税額は、移行時に長期前払消費税として固定資産（投資その他の資産）へ振り替えた上で、現行の償却年数で引き続き償却する。 | 則附則§3 | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
５．資産の評価
5-1 | 【たな卸資産】 資産の分類 | たな卸資産について、事業用の部品や消耗品等の業務活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき貯蔵品など、価額の重要性の乏しいものと、それ以外のものとに分類する。 | 則§8Ⅲ三 | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
5-2 | 【たな卸資産】 販売目的用土地の時価の把握 | たな卸資産のうち販売を目的として所有する土地のうち、売買契約の申込みの勧誘を行っていないものについての評価も、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（平成20年総務省令第８号）第４条第２項各号に掲げる方法により算定することができることとなっていることから、これまでの評価方法（売買契約の申込みの勧誘を行っていたもの）を確認し、今後の評価方法について決定する必要がある。 | 則§8Ⅲ三 指針第4章第4Ⅴ | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
5-3 | 【有価証券】 時価の把握 | 満期保有目的以外の有価証券については、時価評価を行うため、時価を把握することができるか否かを確認する。なお、時価を把握することが困難な場合においては、時価評価を行う必要はない。 | 則§8Ⅲ四 | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
６．減損会計導入
6-1 | 資産のグルーピングの決定 | キャッシュ・フローの生成状況を確認し、減損会計の判定を行う固定資産のグルーピングを行う。ただし、遊休資産は個別資産毎にグルーピングを行う。 （事業別のキャッシュ･フロー生成単位の通例：水道、交通、ガス、下水道の各事業…事業全体、工業用水道、電気、病院の各事業…施設毎） | ー | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 6
6-2 | 減損の兆候の把握 | 固定資産又は固定資産グループに減損の兆候があるかを検討する。 （以下の４点のいずれかに当たる場合、減損の兆候ありと判断する。） ①固定資産又は固定資産グループが使用されている業務活動から生ずる損益又はキャッシュ･フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること。 ②固定資産又は固定資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該固定資産又は固定資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。 ③固定資産又は固定資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。 ④固定資産又は固定資産グループの市場価格が著しく下落したこと。 | 指針第4章第3Ⅲ | [5 empty] | 未 | 25 | 1 | 25 | 9
6-3 | 将来キャッシュ･フロー見込み算定に当たっての検討 | 減損の兆候ありと判断される場合、固定資産又は固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュ･フローの総額と帳簿価額を比較し、割引前将来キャッシュ･フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する。 将来キャッシュ･フローの総額を算定する際には、必要に応じて料金のあり方、一般会計等からの繰入金のあり方等を再検討する。 | 指針第4章第3Ⅳ | [5 empty] | 未 | 25 | 1 | 25 | 9
７．リース会計導入
7-1 | リース契約の内容確認 | 見直し後の会計基準が適用される事業年度以降においても継続することが契約上予定されているリース契約について、契約条件を確認し、当該リース契約がどのリース取引に分類されるかを判定する。リース取引の分類を判定する上で必要な項目が契約上明らかでない場合は、必要に応じてリース会社に確認を行う。 契約更新の機会を利用して確認する方法も考えられる。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 25 | 9
7-2 | ファイナンス・リース取引に該当する場合の処理 | リース取引の区分により、ファイナンス・リース取引に区分されるリース契約については、売買処理を行うために必要なリース料総額に占める元本・利息相当額を算定し、元本相当額についてリース資産・債務に計上する。上記算定に必要な情報については、必要に応じてリース会社からデータを入手する。 | － | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
7-3 | リース資産の管理方法の整備 | リース取引の区分により、ファイナンス・リース取引と区分された資産については、リース台帳により、その他の有形固定資産と同様に減価償却等の管理が行えるよう、体制・システムを整備する。 | － | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
８．セグメント情報の開示
8-1 | セグメント区分の決定 | セグメント区分を設定するか否かを検討し、セグメントを設定する場合は企業管理規程で定める。 | 則§40Ⅱ | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
8-2 | セグメントの表示 | セグメントを設定する場合は、報告セグメントの表示方法を検討・決定する。 | 則§40Ⅰ、Ⅱ | [5 empty] | 未 | 24 | 10 | 25 | 9
９．キャッシュ･フロー計算書の導入
9-1 | 作成方法の決定（直接法・間接法） | 直接法・間接法のいずれで作成するかを決定する。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 24 | 10
１０．勘定科目等の見直し
10-1 | 規程等の整備 | 見直しが行われた勘定科目等に整合した形で、会計規程、経理処理マニュアル、システム等を修正する。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 25 | 9
１１．組入資本金制度の廃止
11-1 | 組入資本金制度の廃止 | 減債積立金を使用して企業債を償還した場合、積立金を使用して地方公営企業の建設又は改良を行った場合等において、使用した積立金は、今後未処分利益剰余金となるが、既に施行されている資本制度の見直しへの対応を踏まえ、当該未処分利益剰余金を条例又は議会の議決により、どのように処分していくかの方針を検討する。 | 旧令§25 | [5 empty] | 未 | 25 | 4 | 25 | 9
１２．システム改修
12-1 | システム改修方法の確認 | システムを導入している団体は、システム改修の方法や改修に必要となる期間等について、システム会社等に確認する。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 24 | 7
12-2 | システム導入・改修の予算措置 | 会計基準の見直しに伴い、必要に応じて会計システムの導入・改修及びその予算措置を講じる。 なお、システム導入・改修費にかかる企業債の起債や一般会計の繰入れが必要な場合は、関係各署との調整を行う必要がある。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 24 | 9
12-3 | システムの試運転 | 予期せぬトラブルに備えて、システムの試運転を行っておくことが望ましい。 | － | [5 empty] | 未 | 25 | 6 | 25 | 9
１３．実施体制の整備
13-1 | 職員の育成・研修 | 円滑な移行に向けて、実施体制の整備を図るため、関係職員の育成・研修を必要に応じて行う。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 25 | 6
13-2 | 団体内の他の公営企業との連携 | 最終的には同一の議会において議決を受けることになるため、他の公営企業の計上の考え方との整合性が図れるよう、綿密に協議・連絡しておくべきである。 | － | [5 empty] | 済 | 24 | 4 | 25 | 9
13-3 | 財政担当部局との連携 | 一般会計等との負担の考え方を整理するにあたっては、将来負担比率への整合性等を意識しながら整理する必要があるため、財政担当部局と綿密に協議・連絡しておくべきである。 | [6 empty] | 済 | 24 | 4 | 25 | 9
[6 empty] | 010 | 水道 |  | 済 | 24 | 1
[6 empty] | 020 | 工業用水道 |  | 未 | 25 | 2
[6 empty] | 030 | 交通 |  | 不要 | 26 | 3
[6 empty] | 040 | 電気 |  |  | 27 | 4
[6 empty] | 050 | ガス |  |  | 28 | 5
[6 empty] | 060 | 病院 |  |  | 29 | 6
[6 empty] | 070 | 簡易水道 |  |  | 30 | 7
[6 empty] | 080 | 港湾整備 |  |  |  | 8
[6 empty] | 090 | 市場 |  |  |  | 9
[6 empty] | 100 | と畜場 |  |  |  | 10
[6 empty] | 110 | 観光施設 |  |  |  | 11
[6 empty] | 120 | 宅地造成 |  |  |  | 12
[6 empty] | 130 | 有料道路
[6 empty] | 140 | 駐車場整備
[6 empty] | 150 | その他
[6 empty] | 160 | 介護サービス
[6 empty] | 170 | 下水道
【作 成 要 領】 ※黄色のセルが、各団体において入力して頂くセルです。記載方法については、別紙３【チェックリスト記載例】も参考にして頂ければと存じます。
（１）（会計名）については、①団体コード（総務省が公表している6桁の全国地方公共団体コード）、②団体名（※団体コードの誤記入確認のため）、④会計名は直接セルに入力し、
③事業区分は、別添シート「（別紙１）ファイル名の付け方」内の「■事業名」の番号をプルダウンから選択して下さい。
（２）「着手状況」の項目については、①既に着手済みの項目については「済」、②未着手の項目については「未」、③対応の必要がない項目については「不要」を、
プルダウンから選択して下さい。なお、③対応の必要がない項目とは、みなし償却を行っていない事業においての2-5、みなし償却を行っていた事業においての2-6、
退職手当組合に加入していない事業においての3-2等、そもそも作業を行う必要がない場合のみを指します。
（３）「着手状況」の項目において「済」もしくは「未」を選択した場合は、「着手(予定)時期」及び「完了(予定)時期」の項目において、数字をプルダウンから選択して下さい。
なお、年については、和暦・暦年でご回答下さい。（例：平成25年度の2月（26年2月）に着手する予定の場合→着手（予定）時期において「26」年「2」月を選択。）
【提 出 要 領】
（１）別添シート「ファイル名の付け方」をご参照の上、ファイル名を変更して、都道府県・政令市の取りまとめ御担当課に御提出下さい。
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
平 成 26 年 度 予 算 編 成
平 成 26 年 度 経 理 処 理 開 始
遅くとも、平成25年度当初予算にて措置する必要あり。
記載例