## 工事請負契約等に係る総括表
<平成○年度 地域ケーブルテレビネットワーク整備事業＞
工事請負契約等に係る総括表
[8 empty] | 契約額（請求額）合計 | 367500000
[8 empty] | 内補助対象部分 | 366500000 | [5 empty] | （単位：円）
No. | 業者名 | 工事名 |  | 契約書 |  | 完成年月日 | 検査日 | 請求日 | 契約額（変更契約梨の場合、変更後に記入） | [5 empty] | 契約の形態
|  |  | 契約日 | 着工年月日 | 完成年月日 |  |  |  | 変更前 |  |  | 変更後
[9 empty] | 補助対象部分 | 補助対象外部分 | 合計 | 補助対象部分 | 補助対象外部分 | 合計
1 | ○○興業株式会社 | ○○市平成○年度補正地域ケーブルテレビネットワーク整備事業（第４工区） | 平成○年10月12日 | 平成○年10月15日 | 平成○年3月15日 | 平成○年3月10日 | 平成○年3月14日 | 平成○年3月20日 | 150000000 |  | 150000000 |  |  | 0 | 一般競争入札
|  | 変更契約 | 平成○年3月3日 |  | 平成○年3月15日 | 平成○年3月10日 | 平成○年3月14日 | 平成○年3月20日 |  |  | 0 | 140000000 |  | 140000000
2 | △△電気工業株式会社 | ○○市平成○年度補正地域ケーブルテレビネットワーク整備事業光海底ケーブル敷設工事 | 平成○年11月22日 | 平成○年11月27日 | 平成○年3月19日 | 平成○年3月25日 | 平成○年3月25日 | 平成○年3月26日 | 200000000 |  | 200000000 |  |  | 0 | 一般競争入札
|  | 変更契約 | 平成○年3月14日 |  | 平成○年3月25日 | 平成○年3月25日 | 平成○年3月25日 | 平成○年3月26日 |  |  | 0 | 190000000 |  | 190000000
3 | 株式会社□□ケーブルテレビ | ○○市平成○年度補正地域ケーブルテレビネットワーク整備事業施工監理業務 | 平成○年10月30日 | 平成○年11月1日 | 平成○年3月15日 | 平成○年3月10日 | 平成○年3月14日 | 平成○年3月16日 |  | 1000000 | 1000000 | 15000000 | 1000000 | 16000000 | 一般競争入札
4 | ○○電力株式会社 | ○○市平成○年度補正地域ケーブルテレビネットワーク整備事業電柱改修費 | 平成○年10月1日 |  |  | 平成○年11月10日 |  | 平成○年3月1日 |  |  | 0 | 20000000 |  | 20000000 | 随意契約
5 | NTT○○株式会社 | ○○市平成○年度補正地域ケーブルテレビネットワーク整備事業電柱改修費 | 平成○年10月1日 |  |  | 平成○年11月10日 |  | 平成○年3月1日 |  |  | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 随意契約
6 | ○○株式会社 | ○○市平成○年度補正地域ケーブルテレビネットワーク整備事業設計業務 | 平成○年9月1日 |  |  | 平成○年9月25日 | 平成○年9月26日 | 平成○年9月27日 |  |  | 0 | 500000 |  | 500000 | 指名競争入札