## Slide 1: データアカデミー研修 研修全体設計方法
地方公共団体名 作成年月日
別添資料5-1

## Slide 2: 本資料の目的と内容
本資料では、地方公共団体がデータアカデミーを企画・実践するために必要な基礎知識及び別添資料２以降を用いた計画の立て方を説明します。
＜目次＞
  データアカデミーの概要と設計の考え方
  データアカデミーの全体設計と運営

## Slide 3
1. データアカデミーの概要と
設計の考え方

## Slide 4: 1-1. データアカデミーの特徴
項目 | データアカデミーの特徴
目的 | 庁内データ利活用のための一連のプロセスをワークショップ形式で習得する
研修課題 | 原課から提出された実際の課題を利用する
地方公共団体の規模 | 規模の大小、複数団体／単独団体問わず実施可能
方法 | 複数の課や団体が参加するアクティブラーニング型の研修
データアカデミーは、個別のデータ分析技術を覚えるのではなく、データ分析を課題解決プロセスとして利用できるスキルを身につけるための研修プログラムです。

## Slide 5: 1-2. アクティブラーニングを実現する役割
データアカデミーを行う際には、下図の5つの役割を担う人が必要です。各役割を担当する行政職員等が主体的・能動的に研修にかかわることで、当事者として学ぶことができるアクティブラーニング型の研修です。行政職員では担うことが難しい役割は、最初は外部人材を活用しますが、研修を継続するためには、行政職員が中心となって企画・実施することが重要です。
講師
（ファシリテーター等）
マネージャー
職員、外部人材
統計担当などの職員、 地元企業、大学など
職員
グラフィック
レコーダー
データ分析 プロトタイプ
作成
職員、外部人材
全体プロセス、品質の担保、各プロセスの準備、ゴールの設定、視点・観点の提示。
GISや統計分析など
具体的なデータ分析。 サービス検討時は プロトタイプの作成。
参加者
原課の職員、企画や情報政策部門など複数部門での集合知を活用。
職員の知識を引き出す、合意形成行う、
場を構成する。
職員、外部人材
議論の内容をその場で
わかりやすく可視化・記録する。

## Slide 6: 1-3. データ分析型とサービス立案型
データアカデミーには「データ分析型」と「サービス立案型」があり、課題解決のプロセスや研修内容が若干異なります。
「データ分析型」＜課題起点＞
地域の課題を設定し、原因を分析するための仮説をたて、データに基づいて根本的な原因を明らかにしていくことで、真に解決すべきポイントを探る。
「サービス立案型」＜サービス・業務起点＞
現在の行政サービスや庁内業務にかんする課題や無駄などについて、データに基づいて現状を正しく把握し、改善すべきポイントを探り、サービス改善、業務改善などの施策に反映する。

## Slide 7: 1-4. 「データ分析型」のデータアカデミー
「データ分析型」の検討の流れは下図のとおりです。
仮説を 立てる
データを集める
分析 評価
政策立案 指標作成
課題
必要であれば、パーソナルデータも利用する。 パーソナルデータの利用可否判断や手続き等についても確認する。
新しい課題の検討
仮説が間違っていた場合、早期に発見することで、 政策の精度を上げる。
数値目標、効果指標 を作成する。
政策立案や 市民に対しての サービス立案
start

## Slide 8: 1-5. 「サービス立案型」のデータアカデミー
「サービス立案型」の検討の流れは下図のとおりです。
サービスの検討
あるべき姿の検討
データを集める
サービスの 効果確認
パーソナルデータの 利用も含む。
あるべき姿の再検討。
サービス向上に向けた検討。
現在の行政サービスや庁内業務の課題や、データを利活用した行政サービス改善や業務効率化
の可能性などを検討。
サービス 提供
start

## Slide 9: 1-6. 課題解決プロセスの設計
設定した課題解決を検討するためのプロセスを考え、研修メニューを組合せます。
データ分析型 | ①仮説/ 現状分析 | ②対象データ 確認 | ③分析手法 検討 | ④データ分析 | ⑤評価 | ⑥政策検討 | ⑦効果・指標
サービス 立案型 | ①現状・ある べき姿検討 | ②活用対象 データ確認 | ③データ利用 方法検討 | ④データ利用 | ⑤評価 | ⑥政策検討 | ⑦効果・指標
活用可能な研修メニュー （手法等） |  |  |  |  |  |  | 
データ利活用のプロセス（基礎知識として覚える）
統計手法による定量的分析
GISを使った分析・表現
データビジュアライズ
費用対効果分析
コンサルティング手法を利用した分析・政策検討（問い合わせデータなど）
BI等ツールを利用した分析・表現
パーソナルデータ整備
アンケートやヒアリングの定性分析
業務改善（業務フロー作成によるAsIs ToBe分析）
機械学習・データマイニングによる分析
課題に合わせて組み合わせる

## Slide 10: 1-7. 課題解決のプロセスを意識した研修設計
データアカデミーを企画・設計する際には、最初に取り上げる課題を設定し、原課職員とマネージャー（外部人材がいる場合は外部人材も含む。）が中心となって研修計画を作成します。4回開催する場合の例を下図に示します。研修では実際の庁内データを使って研修を進めます。また、ディスカッションの際には、模造紙や付箋などを有効活用すると、特定の参加者に発言が偏ることがなくなり、意見の集約・整理もしやすくなります。
準備段階 | 1回目（3-4時間） | 2回目（3-4時間） | 3回目（3-4時間） | 4回目（3-4時間）
【課題の設定】 ・研修の準備段階で、テーマとする課題を設定する。 | 【仮説の設定】 ・設定した課題の原因について、仮説をできるだけ多く立てる。 【現状調査とデータの洗出し】 ・課題に関する既存調査の確認や原課担当者からの意見聴取などを行う。 ・GISの活用方法を検討する。 ・GISを活用したデータ分析に必要なデータの洗い出し、保有部署の確認などを行う。 | 【GISを活用した分析】 ・収集したデータをもとに、GISを活用して様々な分析を試みて、課題の原因として立てた様々な仮説の中で、どれが重要な要因になっているかを検証する。 | 【原因の明確化】 ・第2回の検証結果を踏まえ、最初に設定した課題の原因を明確化する。 【解決方策の検討】 ・課題の原因に対して、参加メンバーでアイデアを出し合い、解決方策を検討する。 ・解決方策は費用対効果が検討しやすいよう、細かい単位で検討する。 | 【費用対効果の分析】 ・第3回で検討した解決方策の中から有望なものを選定し、実施した場合の費用と効果を試算する。 【評価指標の検討】 ・効果を測るための指標を検討する。
研修計画例（データ分析型）：GISを利用した分析、政策立案（1グループ5人程度で複数グループでの実施を想定）
必要なデータを庁内で集める。ここで庁内データの活用規準や活用のための庁内手続などもわかる。
十分な検証ができなかった場合は、第3回までに宿題として検証を続ける。
十分な解決方策が得られなかった場合は、第4回までに宿題として検討する。

## Slide 11: 1-8. 研修計画の立て方と準備
以下の順序で、研修計画を立て、研修で使用する資料を準備します。
研修後の振り返りとアンケート
研修前に他の地方公共団体の研修動画教材を確認する
①全体設計
②詳細計画
③研修目的 効果測定
④研修詳細、 準備物決定
⑤研修実施
⑥振り返り
・研修全体設計資料
・他団体の実施記録
（別添資料6） ・動画教材
（参考資料4-2）
・詳細計画シート
・研修目的・効果測定シート
・研修資料
・講師が研修で留意 すべきポイント ・基礎知識教材
・効果測定アンケート ・振り返りシート
研修設計の範囲
初めて研修を計画・実施するときは、他の地方公共団体のデータアカデミー実施記録（別添資料6）や動画教材（参考資料4-2）などを参考にするとよい。
（外部人材を講師とするときは、メール等でやり取りを行い、助言を得ながら進める。）
※ 青字は使用する研修資料。次ページ参照。

## Slide 12: 1-9. 作成・活用する研修資料
資料のタイトル | 資料の目的 | 資料活用の留意点
研修全体設計方法 （本資料） | 研修全体の企画・設計を行うために必要な基礎知識を知る（解説）。 | 実施体制、開催概要（研修設計）、庁内の調整に必要な事項などを洗い出し、確定する。
研修目的・効果測定 シート（別添資料4-2または5-2） | 研修の目的、効果測定方法を検討する（テンプレート）。 | 研修の目的を明確にし、効果測定方法（アンケート、筆記試験、インタビュー等）を決める。
詳細計画シート（別添資料4-3または5-3） | 各回の内容を詳細に計画する（テンプレート）。 | 各回の参加者、準備する資料、データ、ツール、当日の役割分担などを確認する。
研修資料（別添資料4-4または5-4） | 研修で用いる標準的な資料（適宜修正して利用）。 | 研修の目的・内容に応じて、各回の研修資料を準備する。
講師が研修で留意すべきポイント（別添資料4-5または5-5） | 各回の進行や参加者間での対話の促し方などの参考になる資料（解説）。 | 講師を担当する人が、各回の実施前に確認する。
基礎知識教材（別添資料4-6または5-6） | データ処理や統計分析などに係る基礎知識の説明（解説）。 | 汎用的に使えるデータ分析の基礎知識の説明資料。GISシステム等、個別ツールの使い方は別途資料を準備する。
効果測定アンケート（別添資料4-7または5-7） | 効果測定用のアンケート調査票（テンプレート）。 | 「事前」：受講前に参加者を対象に実施する。 「第1回～第4回」：各回終了後に参加者を対象に実施する。
振り返りシート（別添資料4-8または5-8） | 各回の研修における振り返りチェックシート（テンプレート）。 | 各回終了後に関係者により振り返りを行い、資料や進行のよかった点、悪かった点等を評価し、教材や講師のスキルアップにつなげる。

## Slide 13
2. データアカデミーの
全体設計と運営

## Slide 14: 2-1. 運営体制
研修の準備や進行等はチームで連携して行います。
外部人材を起用してもよいですが、地方公共団体職員がサブについて学習し、次回以降は職員自身が担当できるようにすることが望ましいです。
マネージャー
データ分析 プロトタイプ
作成
グラフィック
レコーダー
全体プロセス、品質の担保、各プロセスの準備、ゴールの設定、視点・観点の提示。
GISや統計分析など
具体的なデータ分析。 サービス検討時は プロトタイプの作成。
職員の知識を引き出す、合意形成行う、
場を構成する。
議論の内容をその場でわかりやすく可視化・記録する。
講師
（ファシリテーター等）

## Slide 15: 2-2. データアカデミーのゴールの確認
データアカデミーのゴールとして、職員の人材育成（人の変化に着目した成果）と、テーマとして設定した実際の課題への対処（課題への対処方法の変化に着目した成果）を、できるだけ具体的に設定します。
職員の人材育成（人の変化に着目した成果）
現状の ネガティブな状態
現状の ネガティブな状態
研修後の ポジティブな状態
研修後の ポジティブな状態
誰が、
何をできるようになる
ことを目指すのか
課題に対して 何ができているような状態
になることを目指すのか
課題への対処（課題への対処方法の変化に着目した成果）

## Slide 16: 2-3. 課題の具体化とアプローチ方法の決定
何を目指して、どのような課題を解決したいのか、想定される原因をできるだけ多く抽出し、仮説を立てます。
  研修テーマ（＝課題）の設定
  以下の点を意識して、課題を明確にする。
  何に困っているのか？（現状）
  どういう状態になるとよいのか？（目標）
  障害となっているものは何か？（課題）
  課題へのアプローチ方法の決定
「データ分析型」
「サービス立案型」のどちらで
研修をするかを決める。
目標
現状
この ギャップが 問題点
障害
障害
課題

## Slide 17: 2-4. 研修参加者の決定
設定した課題を解決するために必要な研修参加者を決めます。参加者を決める際には以下の点にも留意する必要があります。
  検討した内容を実際の政策に移行する際に担当する部署は参加しているか。
  他に重要な役割を担うステークホルダーが抜けていないか。
目標と課題
直接該当 業務を担当
する職員
ツールやデータ活用の相談ができる職員
上位の計画を担当する職員
間接的に 影響を受ける部門の職員
外注先等

## Slide 18: 2-5. 場所と日程調整
研修場所は、グループワークが可能な場所を、参加人数等に応じて確保します。
日程を調整する際は、以下の点にも留意する必要があります。
  参加者の多くが議会の時期は出席できない場合は避ける。
  その他、中心となるメンバーが繁忙な時期は避ける。
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
研修設計
議会
議会
完了
1回目
xx/xx(xx) ①-②
2回目
xx/xx(xx) ②-④
3回目
xx/xx(xx) ⑤-⑥
4回目
xx/xx(xx) ⑦
（スケジュール設定例）
全4回の研修の日程は、各回の合間に行う作業も考慮し、一定期間を開けて設定する。
上記①～⑦の数字は、データ利活用のプロセスの番号を指す。（本資料1-6参照）

## Slide 19: 2-6. 研修効果の測定
研修目的・効果測定シートを用いて効果測定方法を決めます。
教育効果の評価手法のひとつである「カークパトリック四段階評価法」を参考に、目標とするレベルや評価方法を決めることも有効です。
  Lv1、2：自地方公共団体での最初のデータアカデミーでの評価
  Lv3、4：その後の参加者の行動変容や業務向上に関する効果の評価
レベル |  | 全研修受講者 | 企画運営者 | 定着度測定
Lv1 反応 | 研修の満足度 | ・事前及び各回終了後アンケートをもとに参加者の満足度と目的の達成度を評価 | - | -
Lv2 学習 | 学習到達度 | - | ・振り返りシートをもとに各回の課題や目的の達成度を評価 | -
Lv3 行動 | 行動変容 | - | - | ・受講後一定期間を経た後、受講者にインタビュー調査を行い評価
Lv4 業績 | 業務向上への貢献 | - | - | 

## Slide 20: 2-7. その他留意事項
以下の内容についても留意して計画・実施する必要があります。
庁内の調整に必要な事項は他にないか。
  資料は集められるか。
  各部門の上長の承認は取れているか。
  途中で異動が発生することはないか。
  など
ツールについての情報の確認。
  庁内GISは何を使っているか。
  通常のPCにエクセルは入っているか。
  など

## Slide 21: 2-8. 詳細計画シート（記入例）
目的と終了条件 | 参加者 | プロセス |  |  | 準備が必要なもの
 |  | アジェンダ | 進め方 | 時間 | 
【目的】 データ利活用研修をする前準備としてデータ利活用の基礎知識をつける。 【ゴール】 質疑応答後、全体が次に進める合意が整う。 | 運営スタッフ ・マネージャー ・グラレコ ◯◯部門 △△部門 システム課 | 庁内データの利活用 （官民データ） | ××県の官民データ計画の概要版を使って説明する。 | 10分 | 事前に各自のPCにpdfを配布する。
 |  | オープンデータについて | 日本のオープンデータの流れと、自地方公共団体の状況を話す。 | 15分 | 集合研修で利用している資料を活用
 |  | データ利活用についてのQ&A | 各テーブル1名程度質問事項を確認する。 | 15分 | 質疑応答を残すために、グラフィックレコーディングを活用 →ホワイトボードを準備
【目的】 今回データ利活用するための課題を理解し、仮説を立てる。 【ゴール】 仮説を出し切る。 | 運営スタッフ ・ファシリテーター ・グラレコ ◯◯部門 △△部門 システム課 | 仮説・現状分析のフェーズの説明 | このフェーズで行うことを参加者に説明する。 | 5分 | 各フェーズの雛形資料から該当部分を抜粋する。
 |  | 課題の説明 | 課題を持っている原課の◯◯部門から、課題の説明をしてもらう。 | 10分 | ◯◯部門の方に課題の資料作成を依頼