## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和３年４月２１日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [20 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題 | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
総務省 | 中小法人における法人住民税・法人事業税の電子申告（eLTAX） | 3909482 | 中小法人における法人住民税・法人事業税の申告 | 地方税法 | 民間⇒地方 | 3909482 | 2890228 | 73.9% | 集計中 | 85% | 令和5年度末 | 大法人の電子申告義務化に伴い実施された利便性向上施策の周知を図るとともに、中小法人のオンライン利用率向上のため、eLTAXの更なる利用促進が必要である | 毎年のオンライン利用率を対前年比で上昇させること | 既に実施済の利便性向上施策の周知を含め、地方団体等とともに利用勧奨やリーフレット等による広報・周知等を行う。 | GビズIDによるeLTAXへのログインについて、法人の電子認証や電子証明書の在り方に関する政府全体の検討状況を踏まえつつ、GビズIDや他のＩＤ等の普及状況やシステム改修に係る投資対効果等を総合的に勘案しながら、国税庁と連携し、引き続き検討を行う。 | 国税及び地方税のオンライン利用率を向上させるため、金融機関や国税庁等と意見交換会を定期的に開催し、協働して対応策を検討・実施する。 |  | 令和4年度末 | [14 empty] | 〇
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２