## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月1日時点
府省名 |  |  | 総務省
対象事業名 |  |  | 家計調査オンライン調査システム
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
11927 | 家計調査 | 申請等 | 国民等 | 地方等 | 105852 | 10652 | 10.1% | 50% | 令和７年度末 | 令和元年12月からオンライン調査を全面的に導入したため、オンライン回答が可能であることや簡便性を知らない調査対象世帯への認知度向上のための取組を行うとともに、各種入力支援機能等を整備・拡充することでオンライン利用率を向上させる必要がある。 | オンライン利用率を対前年比で上昇 | 調査依頼時等の機会等を捉え、オンライン調査利用ガイド等によりオンライン回答が可能なこと及び各種入力支援機能等を調査対象世帯に対し一層強力に周知する。また、これに係る調査員への指導強化を図る。 | オンライン回答の利便性向上のため、レシート画像を用いた入力やインターネット上の購入履歴の取得など、入力支援ツールの整備・拡充を図る。 | [24 empty] | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない