## Slide 1
令和6年度補正 地域社会DX推進パッケージ事業(先進無線システム活用タイプ)
XXXX(実証件名)
応募書類
XXX(代表団体名)
2025年xx月xx日
  青色/黄色のステッカー部分は記載要領ですので、全て削除の上、ご提出ください
  緑字の部分は記載例ですので、ご参照頂いた上で、全て削除の上、ご提出ください

## Slide 2: 地域の課題と目指す姿
対象者
XXXX
中山間地域に住む高齢者
XXXX
  生活に必須である買い物、病院等への外出時にバス等の公共交通が利用困難で、必要な外出ができない
  XX年の市調査では、「必要な外出に困難が生じている世帯割合」がXX％
a
b
c
本事業の対象とする地域課題
内容
XXXX
  XXXX
XXXX
  XXXX
  課題の内容について、以下の内容を記載すること
  どういった人が
  どこで/どのような場面において
  どのような問題が生じているか
  どの程度の大きさの課題なのか
  併せて、それらの課題の大きさ・深刻度合を客観的に示す証拠情報（＝ 展開先候補の団体が、実証・実装による強い関心を抱いていることがわかる情報）を補足頂きたい
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
XXX
  ("実装" が目指す姿の場合)高齢者の地域内移動の利便性を高めるオンデマンド交通網の構築
  ("地域Maas構想の実現" が目指す姿の場合)地域交通 (鉄道、バス、オンデマンド交通)を連携したMaaSの実現
  「本事業の対象とする地域課題」を今回ご提案頂くソリューションで解決することでの目指す姿を言葉で表現したものを記載すること
  ※長期的な将来の目指す姿ではなく、ソリューションの導入で実現できるものを記載する
(必要に応じて) 視覚的にイメージできる図等を必要に応じて挿入すること※図はなしでも問題ございません
  課題が解決された状態 (受益者、ステークホルダーの状況)
  ソリューションの展開状況 (実装後/その後のフェーズも含めたもの)
目指す姿
現状の課題と目指す姿

## Slide 3: これまでの取り組み状況と今後の実現ステップ
  XXX
当該地域において、本オンデマンドバスの実装。
  運行主体会社 (市とXXが出資) 設立
  市内全域でオンデマンド交通開始
更に、展開余地を検証するための要件を具体化し、 ソリューションを汎用化
  XXX
XXX地域でのオンデマンドバスの横展開
更に、当該地域においては、
地域Maasの導入を進める
  交通機関を運行する会社の連携体制構築
  利用者、ユースケースの確認
2025
実証
横展開 （最終的なゴール）
実装
  XXX
オンデマンドバスの市内全域での運用による、技術的検証及び費用対効果の評価
  不感地帯をL5Gで補った場合の通信の安定性および自動運転システムの安全性を検証
  利用者の満足度や外出頻度の変化を調査し、社会的な効果を測定（予約方法の使いやすさや利用頻度も含む）
2026
2027~202X
目指す姿に向けた実現ステップ
  該当する年度を記載すること
  XXX
中山間地域でのオンデマンドバスの実証
  XXXのニーズの把握
  XXXに関する課題が大きく、対応を強化する必要
  XXX
XXX
XXX
202X~202X
202X~202X
左記同様
左記同様
左記同様
(必要に応じて) 視覚的にイメージできる 図等を挿入 （ ※図はなしでも問題ございません）
左記同様
これまでの取り組み
  もし、本実証の内容がこれまでの取り組みの課題を踏まえたものになっている場合、繋がりが分かるように記載すること
評価の観点：実証事業の計画性・実行性
現状の課題と目指す姿
  該当する取組みが無い場合は記載不要で削除すること

## Slide 4: 成果 (アウトカム) 指標 a. ロジックツリー
目指す姿の実現に向け、定量/定性の成果 (アウトカム) 指標間で因果関係のつながりを整理。
アウトカムは可能な限り、定量的に測定できるものを記載すること
  中間アウトカム:最終的なゴールに論理的につながる中間的な成果指標
  最終アウトカム:最終的なゴールとして期待される成果指標
  尚、アウトカム同士のつながりを意識して各項目を記載すること(例: オンデマンドバスの利用が広がることで外出困難な高齢者数が少なり、結果として高齢者の健康寿命の向上につながる)
最終アウトカム
最終アウトカムは目指す姿の実現度合を測れる指標として記載する
・例: 域内での交通網のカバー率
中間アウトカム
XX
地域内交通への満足度
XX
高齢者の健康寿命
XX
XX 外出困難な高齢者数
XX
XX
XX
XX 高齢者のオンデマンドバス 利用者数
XX
XX
XX
  目標の方向性 (増減) は矢印で記載すること
  ①実装・横展開、②実証の成果 (アウトカム) 指標として 定量的かつ今後測定していく指標を色枠でハイライト
:実装・横展開の成果指標
:実証の成果指標
現状の課題と目指す姿
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性

## Slide 5
  本実証において、複数のソリューションを組み合わせる場合、
  ソリューションごとに頁を分けて記載すること
ソリューションの概要
ソリューションの概要を出来る限り詳細に記載すること (以下の内容を含めること)
  デジタル技術の内容
  主要機器、無線通信技術等の通信インフラ
  受益者等のステークホルダー、運用主体、展開先など
XX
(必要に応じて) 上記を視覚的にイメージできる図等を必要に応じて挿入すること ※図はなしでも問題ございません
ソリューションの概要
ソリューション
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
XXXX
市内を運行しているバス会社の減便・路線数の減少が 続いており、免許を持たない高齢者の多くは、自宅から バス停留所まで徒歩ではアクセスが困難で、タクシー利用や近隣住民の好意に頼って外出している状況にある。 この状況を解消するためには、事前予約制のオンデマンド 形式で運行する、比較的廉価に利用できるバスによって、 自宅からほぼ歩かずに目的地への足を確保することで、 課題の解決が可能となる。
課題解決への有効性
  課題の解決手段として採用するソリューションが 有効であると考えられる理由を記載すること

## Slide 6: ソリューション等の採用理由 a.他ソリューションに対する優位性・新規性
複数のソリューションがある場合、頁を分けて記載すること。 他ソリューションとの比較は、国内の類似ソリューションに関する先進事例は調査した上で記載すること。海外への展開も視野に入れている場合、国外事例も可能な限り調査すること。
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
  XX
ソリューション
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
評価の観点：ソリューションの先進性・新規性
他ソリューションに対する新規性の比較
XXXX
  本実証で予定しているオンデマンドバスは、域内で社会福祉協議会が主体となって運行している福祉介護施設への送迎バスとの共同送迎という形をとるのは、日本でX事例目で新規性がある。単なるオンデマンド交通ではなく、他の移動との重ね掛けという形式をとることで、送迎車両や職員の工数削減が可能という点で先進性がある。
  他ソリューションと比較した際に、 本取組の新規性を記載してください
  また、これまでの取組で類似の ソリューションを使用している場合、 本実証との差分を記載すること
他ソリューションに対する優位性の比較
XXXX
定時・定路線での運行形態では、 面積の広いxxx市では、バス停までの距離が遠く、目的地への移動に時間がかかり、運行本数も多くは確保することが困難であるため、高齢者にとっての利便性が上がるとは言い難い。
停留所を集落内に多数設置し、予約があったところから最短経路で目的地に立ち寄る運行形式とすることで、バス停へのアクセスや、希望する時間の利用、目的地への到達時間などで利便性を向上できる。
XXXX
定時定路線の コミュニティバス
  他ソリューションと比較した際に、 本取組の優位性を記載してください
  また、これまでの取組で類似の ソリューションを使用している場合、 本実証との差分を記載すること
  比較対象となる 類似のソリュー ションを記載すること
名称
  優位性と新規性を明確にわけて記載できない場合は纏めて記載いただく形でも可

## Slide 7: ソリューション等の採用理由 b.無線通信技術の優位性
XXXX
XXXX
  XXXX
  ローカル5G
通信技術
ソリューション実現の要件を満たす 通信技術の特徴
XXXX
XXXX
XXXX
ローカル5Gの特性である高速通信による大容量・低遅延性
  どういった特徴がソリューションに必要・重要なのかを記載すること
他無線通信技術との比較
XXXX
XXXX
本ソリューションでは容量約xxxbyteの情報を xx秒以内にやり取りする必要があり、そのためには約xxxbps以上の速度が求められるため、高速のローカル5Gが適している
XXXX
  LPWA
  Wi-Fi Halow
名称
比較結果
XXXX
XXXX
  他技術と比較した結果としての優位性・ 合理性を記載すること
ソリューション
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
XXXX
許認可の状況
XXXX
XXXX
ローカル5G免許取得済
ローカル5G免許取得に向けて事前調整中

## Slide 8: 実証内容
実証
評価の観点：実証事業の計画性・実行性
  XXX
  ソリューションの導入による効果の大きさ及び技術面・オペレーション面での実現性を見立て、実装可否を検証
  効果面：実装に向けて、作業工数をXX%以上削減できるかどうか検証
  技術面：実運用が可能かどうか、AIでの点検制度を検証(点検精度95%以上)
  運営面：実装可能なサービス内容の検証や、サービス提供・設備設置・運用等に関する費用負担(目標: XX万円未満)の検証
  展開先：XXXXの観点で、汎用的な需要が期待できるソリューションかどうかを検証(目標: XX団体以上)
実装する上で 検証・検討しなければいけない課題
XXXX
なし
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
のべXX人
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
運行開始前の高齢者の利用意識調査から運行計画時に、一便当たりの利用者数を XX人として見込んだ数値
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
オンデマンドバス予約時の調査
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
高齢者のオンデマンドバス 利用者数
XXXX
XXXX
XXXX
成果 (アウトカム) 指標
現状値
目標値
目標値設定の考え方
測定方法
  サブブレッドに、効果面・技術面・運営面・展開先のそれぞれで、実装に向けた課題(= 実証で確認すべき内容)を記載する。 ※(様式2) 概要版での該当項目欄と同様の内容を記載すること

## Slide 9: 実証計画
  各団体の役割と必要リソース、担当者名を記載すること ※スタートアップが参画している場合は加点要素のため明記すること
実施体制図
  プロジェクト の全体管理
  XXX (xx社)
  XXX
  XXX (xx社)
  ソリューション開発
  XXX (xx市)
  XXX
  XXX (xx社)
  xxx
  XXX (xx社)
a
c
b
d
e
  地域のステークホルダーが含まれているか確認すること
実証
X名×X時間
X名×X時間
X名×X時間
X名×X時間
X名×X時間
XX
XX
XX
XX
XX
XX
事前準備
実証
実装計画の具体化
成果の とりまとめ
10月
9月
11月
12月
2026年
1月
3月
2月
評価の観点：実証事業の計画性・実行性
7月
2025年
6月
8月
XXX
  下記の例を参考にして縦軸の項目を記載
  事前準備 (必要な項目を洗い出し、いつまでにどのプロセスを完了するかの観点で記載)
    免許取得
    契約締結
    機器調達
    ネットワーク設計・施工
    ソリューション開発 等
  実証 (実証のPDCAサイクルをどのタイミングで回していくのかの観点で記載)
    実行
    成果・課題の分析
    フィードバック 等
  実装計画の具体化 (検討のタイミングの観点で記載)
  成果の取りまとめ (着手・完了時期確認の観点で記載)
  等
  尚、書類の不備等があると再委託契約に時間かかり、実証開始が遅れる可能性があるため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくこと。(順調に進めば6月半ばには実証が開始できるようなスケジュールになるが、更に1か月程度遅れても挽回できるようなスケジュールを設定しておくこと)

## Slide 10: 実証費用
項目
  XXX 1,460万円
  XXX
計（税込み）
  XXX万円
金額
積算の考え方
  XX万円
  XX万円
物品のリース経費
  XX
  ローカル5Gサブスク
計（税込み）
  XXX万円
  XX万円
  XX万円 × XXか月
  XX万円
  XX万円
  XX万円
物品の購入経費
  XX
  バッテリー
  無線機器
計（税込み）
  XXX万円
  XX万円
  XX万円 × XX個
  XX万円 × XX個
  XX万円
  XX万円
  XX万円
役務費
  XX
  ＡＩ開発費
  アプリケーション開発費
計（税込み）
  XXX万円
  XX万円
  XX人日 × XX円
  XX人日 × XX円
  XX万円
その他
  XX
計（税込み）
  XXX万円
  XX万円
  金額の積算の根拠を、可能な限り分解して記載すること
  購入の対象は、以下のいずれかに限る
  取得単価が税込１０万円未満又は使用可能期間が１年未満の物品
  リースなどで調達できないネットワーク／ソリューション機器
実証
評価の観点：実証事業の計画性・実行性

## Slide 11: サイバーセキュリティ対策
  サプライチェーンリスク対応を含めたサイバーセキュリティ対策の内容を記載ください
実証
評価の観点：サイバーセキュリティ対策

## Slide 12: 実装・展開計画
実装・横展開のしやすさ
  導入先には想定される効果の大きさや導入費用については既に認識頂いており、実証結果によるものの導入に前向きなリアクションを得られている
  日本は山間部が多く、住民は少ないが面積が広く、 集落が点在している類似の条件の自治体が多く存在し、ニーズが重なるこれらの地域に横展開することが可能
  アプリケーションに関して、自治体用に過度なカスタマイズはしておらず、今回の実証結果を踏まえた横展開は容易
概要
  県内の中小製造業 (売上XX億円程度) を対象として、売り切りモデル (サブスクリプションモデル) でXXX万円 (月額XX万円) で販売。 実装初年度はXX社、翌年度以降は毎年XX社に展開していく。
  初期開発費用が、本事業の補助金で賄われているため、実装段階ではSE費用のみが必要となるが、1件当たり、XXX万円の想定であることから、高い収益性を実現できると考えている
展開 主体/
方法
  XX
  XXX社が本ソリューションの販売・展開を担う。XXXX営業部のXX人が担当 既存商品のXXXを提案する際に本ソリューションの提案を実施。現在でも XX社から関心の声をもらっており、展開の実現確度は高いと考えている
実装・横展開の計画
評価の観点：実装・横展開の計画性・実行性
サービス提供
通信XX提供
利用料
購入費
XX機器提供
サービス提供
収益のX％還元
購入費
販売主体
導入先 (実装/横展開先)
実施体制図
  実装・展開
  責任団体
  XXX (xx社)
  XXX
  XXX (xx社)
  XXX
  XXX (xx市)
  XXX
  XXX (xx社)
  xxx
  XXX (xx社)
a
c
b
d
e
ビジネスモデル
横展開の方策・普及啓発活動
  XX
  XX県XX市が横展開先の候補
  将来的なソリューションの共同利用も含め、今後連携を検討することに合意
  実証の結果を元に、XX年XX月に具体的なXXXの導入の協議を開始する
  想定される効果の大きさや導入費用については既に認識頂いており、 実証結果によるものの導入に前向きなリアクションを得られている
  更に、全国の自治体や、XX事業に関連のある企業が参加するXXイベントにおいて普及啓発活動に参加予定
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
  XXXX(導入先からもらっている実装に対する前向きなコメントを記載すること)

## Slide 13: 期待効果/資金計画_導入先
実装・横展開の計画
各年度の費用小計に対して、経費を負担する主体を記載してください (補助金等の記載も含む)
  導入先視点で記載ください
  ~ は次頁に詳細を記載(年度ごとに替わる場合は、それぞれ分けて記載)
  必要な年度分を記載すること
2026年度
2027年度
2028年度
導入先 (支払元)
  XX
  XXXという効果の大きさやXXX円というイニシャル/ランニング費用は既に認識頂いており、実証結果によるものの導入に前向きなリアクションを得られている
投資の妥当性 (現時点見立て)
妥当性を高めるための目標
  XX
  導入先の声を踏まえると、さらにXX％の費用を削減できると妥当性が高まる
目標
アクション
  XX
  XX％の低減に向けては、XXXX機器のリース化・エンジニア作業のマニュアル化による工数削減により、可能になる見込み
費用
イニシャル
ランニング/件
資金調達
方法
xxx
Xxx省xxx事業 補助金
  xxx
  xxx
  資金調達方法を 記載すること
  団体として負担する場合は、事前に実現性を確認すること
収益
合計
  xxx
  ー
  ー
xxx
Xxx万円
  資金の調達手段ごとに金額を記載すること
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  年度ごとに替わる 場合は分けて記載
1
  xxx
  年度ごとに替わる 場合は分けて記載
3
2
1
3
  団体としての負担額の実現性について、事前に導入先の団体に確認しておくこと
評価の観点：実装・横展開の計画性・実行性
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性

## Slide 14: 期待効果の根拠_導入先
  費用対効果に見合わなくとも、そのソリューションを導入することとなっている場合(= 定性効果が大きい場合)は、その根拠を定性効果の"算出の根拠"のボックス内に記載すること
費用
効果
イニシャル
ランニング
  XX
  12か月
  12か月
定量
定性
数量
計(金額)
  XX
  XXXX万円
  XXXX万円
  ー
  ー
  ー
  ー
  XX
  XX台
  ー
  XX
  XXXX万円
  XXX万円
  XX
  12か月
  ー
  XX
  XXXXX万円
  XXX万円
実装・横展開の計画
導入先
  XX
  人件費の削減
  収穫量の増加
  XX
  XXXXX機器
  その他
項目
  XX
  XX万円/月
  XX万円/月
  XX
  XXX万円/台
  XXX万円
金額
  XX
  XX交通事故の防止
  ー
  ー
  XX
  XXXXリース料金
  その他
  XX
  XXX万円/月
  XXX万円
  XX
  ~ は前頁と同様の数字が入る
1
3
2
1
3
  XX
  XX人 × XX時間/人・月 削減 (根拠はXXX) × XX円/時
  XXt × XX%増(根拠はXXX) × XX円/t
  XX
  XXXの販売価格がXXX円のため
  XXX
算出の根拠
  XX
  XXX(定性効果が大きい場合は、それが重要である理由を補足)
  XX
  XXXのリース料金がXXX円のため
  XXX

## Slide 15: 期待効果/資金計画_販売主体
実装・横展開の計画
費用
件数(導入先数)
イニシャル
ランニング/件
資金調達
方法
xxx
Xxx省xxx事業 補助金
  xxx
  xxx
  資金調達方法を 記載すること
各年度の費用小計に対して、経費を負担する主体を記載してください (補助金等の記載も含む)
収益
合計
収益/件
  販売主体視点で記載ください
  ~ は次頁に詳細を記載(年度ごとに替わる場合は、それぞれ分けて記載)
件数(導入先数)
合計
  必要な年度分を記載すること
2026年度
2027年度
2028年度
  xxx
  xxx
  xxx
  ー
  xxx
  ー
xxx
Xxx万円
  資金の調達手段ごとに金額を記載すること
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
販売主体
  XX
  XXX社に導入することで、利益がでるため、 XX年以内に黒字化可能な見込み
投資の妥当性 (現時点見立て)
妥当性を高めるための目標
  XX
  XXによるソリューションの汎用化と、 XXによる利用料の削減が必要
目標
アクション
  XX
  年度ごとに替わる 場合は分けて記載
1
  xxx
  年度ごとに替わる 場合は分けて記載
3
2
1
3
評価の観点：実装・横展開の計画性・実行性

## Slide 16: 期待効果の根拠_販売主体
実装・横展開の計画
販売主体
  XX
費用
効果
イニシャル
ランニング
  XX
  12か月
定量
定性
  XX
  XXXX万円
  ー
  ー
  ー
  ー
  XX
  XX台
  ー
  XX
  XXXX万円
  XXX万円
  XX
  XXリース料金
  XX
  XXXXX機器
  その他
  XX
  XXXX万円/月
  XX
  XXX万円/台
  XXX万円
  ー
  ー
  ー
  ー
  XX
  XXメンテナンス費
  その他
  XX
  XXX万円/月
  XXX万円
  XX
  24か月
  ー
  XX
  XXXXX万円
  XXX万円
1
3
2
  ~ は前頁と同様の数字が入る
1
3
数量
計(金額)
項目
金額
算出の根拠
  XX
  XXXX
  XX
  XXXの販売価格がXXX円のため
  XXX
  ー
  ー
  XX
  XXX万円/時間 × XXX時間
  XXX
  「定量効果」については、前々頁の導入先の費用に同一の項目/金額が含まれていること (販売主体にとっての売上は、導入先にとっての費用の一部になるため)
  販売元のコストについては、可能な範囲で 算出の根拠を記載すること

## Slide 17: 「デジ活」中山間地域への登録事業
  中山間地域等を含む地域であり、農林水産分野と連携しデジタル技術を活用して地域を活性化させていく取組を推進予定の場合は、取組内容について記載ください（本事業の公募に合わせて「デジ活」中山間地域に係るチェックシートを提出予定の団体のみ記載してください）
  既に「デジ活」中山間地域に登録されている場合は、登録時に合わせて申請を行った事業名と共にその取組内容を記載してください
「デジ活」中山間地域への登録
評価の観点： 「デジ活」中山間地域への登録